TÍTULO

Transformação Digital na Vigilância Sanitária: Uso de Tablets e Impressoras Portáteis na otimização do Licenciamento Sanitário em Piraí/RJ.

APRESENTAÇÃO

A Vigilância Sanitária exerce papel estratégico na proteção da saúde pública, exigindo processos de trabalho eficientes, rastreáveis e resolutivos. No modelo tradicional, baseado em registros manuais e posterior digitalização, observavam-se limitações importantes, como retrabalho administrativo, baixa legibilidade documental, morosidade na emissão de termos sanitários e fragilidade na incorporação de ações educativas no momento da inspeção.

Diante desse cenário, a Vigilância Sanitária do município de Piraí/RJ implementou a utilização de tecnologias móveis — tablets e impressoras portáteis — como ferramentas estruturantes para modernização do processo de trabalho, no período do 1° trimestre de 2022 .

A iniciativa teve como público-alvo os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário e a equipe técnica municipal, sendo motivada pela necessidade de aperfeiçoar o tempo de licenciamento sanitário, qualificar os registros e fortalecer a educação sanitária in loco, transformando o ato fiscalizatório em uma prática mais resolutiva, orientadora e eficiente.

OBJETIVOS

Objetivo Geral:
Implementar e avaliar o uso de tecnologias móveis para otimizar o processo de licenciamento sanitário e qualificar as ações da Vigilância Sanitária no município de Piraí/RJ.

Objetivos Específicos:

- Reduzir o tempo de tramitação do licenciamento sanitário;

- Eliminar retrabalho decorrente da transcrição de dados;

- Melhorar a legibilidade, padronização e qualidade dos registros;

- Garantir a emissão imediata de termos sanitários no local da inspeção;

- Fortalecer a educação sanitária in loco;

- Ampliar a rastreabilidade e segurança das informações;

- Melhorar as condições de trabalho e eficiência operacional da equipe.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência com abordagem quali-quantitativa, desenvolvido no âmbito da Vigilância Sanitária de Piraí/RJ.

A estratégia institucional consistiu na incorporação de tablets para registro digital das inspeções sanitárias e impressoras portáteis para emissão imediata de documentos oficiais, como termos de inspeção, notificações e autos sanitários.

Etapas da implementação:

- Aquisição dos equipamentos;

- Elaboração de aplicativo

- Migração dos termos de inspeção sanitária;

- Capacitação da equipe técnica;

- Redesenho do fluxo de trabalho;

- Implantação em campo com monitoramento contínuo.

Instrumentos e recursos utilizados:

- Utilização de termos de inspeções e roteiros de fluxo de trabalho

- Sistema eletrônico de registro e armazenamento de dados;

- Tablets para coleta de dados em tempo real;

- Impressoras portáteis para emissão de documentos no local.

O fluxo de trabalho foi reestruturado para permitir o preenchimento digital durante a inspeção, assinatura no local e entrega imediata ao responsável pelo estabelecimento, integrando simultaneamente a prática de educação sanitária.

Indicadores avaliados (antes e depois da intervenção):

- Tempo médio de conclusão do licenciamento sanitário;

- Tempo entre inspeção e emissão do termo sanitário;

- Número de retrabalhos administrativos;

- Percentual de inconsistências ou ilegibilidade documental;

- Satisfação da equipe técnica;

- Adesão dos estabelecimentos às orientações sanitárias.

RESULTADOS

A implementação da tecnologia móvel resultou em avanços significativos no processo de trabalho, com destaque para:

- Redução do tempo de licenciamento sanitário;

- Emissão imediata dos termos sanitários no local, eliminando etapas posteriores;

- Redução significativa do retrabalho administrativo, com eliminação da necessidade de transcrição;

- Melhoria total da legibilidade e padronização dos documentos;

- Aumento da resolutividade das inspeções, com orientação e regularização mais ágil;

- Fortalecimento da educação sanitária in loco, com maior compreensão das exigências legais;

- Melhoria das condições de trabalho da equipe, com maior organização, agilidade e conforto;

- Ampliação da rastreabilidade e segurança jurídica dos registros.

Observou-se, ainda, mudança qualitativa no perfil da atuação, com maior aceitação por parte dos estabelecimentos e fortalecimento do caráter educativo da Vigilância Sanitária.

CONCLUSÃO

A adoção de tablets e impressoras portáteis na Vigilância Sanitária de Piraí/RJ demonstrou ser uma estratégia inovadora, eficiente e alinhada aos princípios da modernização da gestão pública.

A experiência atingiu plenamente os objetivos propostos, ao reduzir o tempo de licenciamento, qualificar os registros, eliminar retrabalho e fortalecer a educação sanitária no momento da inspeção.

Além dos ganhos operacionais, destaca-se o impacto positivo na valorização da equipe técnica e na relação com os estabelecimentos fiscalizados, consolidando uma atuação mais resolutiva, transparente e orientada por resultados.

A experiência demonstra potencial de replicabilidade em outros municípios, sendo recomendada sua expansão, bem como a integração com sistemas informatizados mais amplos, visando consolidar uma vigilância ágil, tecnológica e orientada por dados.

PALAVRAS-CHAVE

Vigilância Sanitária; Transformação Digital; Licenciamento Sanitário; Inovação em Saúde Pública; Tecnologia em Campo; Educação Sanitária; Gestão em Saúde.